CLARIDAD EMPRESARIAL ¦ MÉTODO ¦ ESCALABILIDAD

PLAN BASE EMPRESARIAL

Grow Labs

Apunte vivo de trabajo para ordenar, completar y profesionalizar la empresa

De muchas capacidades e ideas a una empresa con foco, método, roles claros y una forma ordenada de vender y ejecutar. Idea guía: vender claridad, orden, automatización y crecimiento operativo mediante tecnología.

| CEO / Fundador | Lucas Marinero |
| --- | --- |
| Socio / Claridad empresarial | Gustavo Regalado |
| Objetivo del documento | Construir las bases estratégicas, comerciales y operativas iniciales de Grow Labs. |
| Versión | Apunte para completar - 25/05/2026 |

Documento interno de dirección | Borrador vivo

Índice

Índice dinámico: en Word se actualiza con clic derecho > Actualizar campo > Actualizar toda la tabla.

1. Mapa general del trabajo	3

2. Matriz de control de avance	4

2.1 Semáforo de prioridades	4

3. Reunión fundacional Lucas + Gustavo	4

4. Fase 1 - Orden estratégico	5

5. Fase 2 - Modelo de negocio	6

6. Fase 3 - Sistema comercial	7

7. Fase 4 - Sistema operativo de proyectos	9

8. Fase 5 - Gestión interna de Grow Labs	10

9. Fase 6 - Plan 30 / 60 / 90 días	11

10. Plantillas para completar	11

10.1 Registro de decisiones	11

10.2 Tablero de oportunidades comerciales	12

10.3 Tablero de proyectos activos	12

10.4 Matriz para aceptar o rechazar proyectos	12

10.5 Matriz de control semanal	13

# 1. Mapa general del trabajo

Este apunte se completa por etapas. La prioridad es construir método antes que documentos largos.

Objetivo inicial Pasar de una empresa con muchas capacidades e ideas a una empresa con foco, método, roles claros y una forma ordenada de vender y ejecutar.

| Fase | Nombre | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orden estratégico | Definir qué es Grow Labs, hacia dónde va y qué decisiones no puede seguir postergando. | Identidad, objetivos, prioridades. |
| 2 | Modelo de negocio | Definir qué se vende, a quién, cómo se cobra y qué proyectos convienen. | Cliente ideal, servicios, propuesta de valor. |
| 3 | Sistema comercial | Estandarizar qué pasa desde el primer contacto hasta la propuesta. | Guion, ficha de diagnóstico, propuesta. |
| 4 | Sistema operativo | Ordenar cómo se trabaja después de que el cliente contrata. | Onboarding, plan de trabajo, seguimiento. |
| 5 | Gestión interna | Definir roles, reuniones, tablero y registro de decisiones. | Matriz Lucas/Gustavo, reuniones, KPIs. |
| 6 | Plan 30/60/90 | Convertir el orden en ejecución semanal. | Cronograma y responsables. |

Ajustes a este mapa

1- Grow labs es una empresa que desarrolla software para empresas, y su principal diferencial es en la personalizacion del mismo, centrado en que todos los procesos se PLANTEAN, SE DEJAN POR ESCRITO Y FIRMADOS(lucas mejorar sobre esto), y en base a esos procesos se generan el o los modulos necesarios para cada parte del programa, esto da una ventaja diferencial porque aca esta nuestra autenticidad, NO HACEMOS SOFTWARE, ORDENAMOS PROCESOS, y es esta la necesidad principal de las empresas.
2- Se venden desarrollos de software personalizados a empresas, el cliente ideal son empresas que conocen cuales son sus debilidades, tiene un presupuesto destinado a ello y estan dispuestos a trabajar sobre la implementacion de dicho software ya que este trabajo no lo realiza grow labs solamente, sino que para llevarlo a cabo se realiza una consultoria donde ambas partes intervienen, grow labs entrevista, toma nota, genera los informes de los procesos y se comienza con la programacion. Esa seria nuestra propuesta de valor, no creamos software, ordenamos procesos
3-En este caso debemos crear el modelo, estandarizarlo y validarlos pero a grandes rasgos creo que estos son los pasos, primero empezamos con una entrevista donde es importante antes que el cliente complete un diagnostico muy breve para entender que necesita, si tiene presupuesto y cual es el nivel de adaptabilidad tecnologica con que la empresa cuenta.
Pasos a crear
-Guion
-Ficha de Diagnostico (pre y post entrevista)
-Forma unificada de hacer la propuesta (visita presencial, con demo y pdf)
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 2. Matriz de control de avance

Herramienta simple para verificar que el orden estratégico no quede solo en conversaciones.

Cómo usarla Revisar esta matriz una vez por semana. Cada fila debe tener responsable, fecha objetivo y estado. Si una fila queda sin dueño, no existe como prioridad real.

| Área / Fase | Entregable a controlar | Responsable | Estado | Fecha objetivo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orden estratégico | Identidad, propósito, visión y objetivos iniciales | Lucas + Gustavo | Pendiente | 20/06 |  |
| Modelo de negocio | Cliente ideal, servicios principales y modelo de cobro | Gustavo + Lucas | Pendiente | 20/06 |  |
| Sistema comercial | Ficha de diagnóstico, guion de reunión y plantilla de propuesta | Gustavo | Pendiente | 20/06 |  |
| Sistema operativo | Onboarding, seguimiento, actas y control de cambios | Gustavo + Lucas | Pendiente | 20/06 |  |
| Gestión interna | Roles, reuniones, registro de decisiones y tablero | Gustavo | Pendiente | 20/06 |  |
| Plan 30/60/90 | Cronograma de implementación con responsables | Gustavo + Lucas | Pendiente |  |  |
| Manual operativo v1 | Documento base para repetir el método de trabajo | Gustavo | Pendiente |  |  |

Estados sugeridos: Pendiente / En proceso / Bloqueado / Validado / Implementado.

## 2.1 Semáforo de prioridades

| Prioridad | Criterio | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| Alta | Afecta venta, entrega, caja o reputación. | Resolver o asignar responsable esta semana. |
| Media | Mejora orden, claridad o seguimiento. | Programar dentro de los próximos 30 días. |
| Baja | Importa, pero no bloquea el avance actual. | Registrar y revisar en reunión mensual. |

# 3. Reunión fundacional Lucas + Gustavo

La reunión no busca hablar de todo: busca tomar las primeras decisiones empresariales.

Resultado esperado de la reunión Salir con una definición clara de qué es Grow Labs, qué servicios se venderán primero, qué clientes se buscarán y cómo se van a ordenar los próximos 30 días.

| Bloque | Preguntas clave | Decisión a dejar escrita |
| --- | --- | --- |
| Visión | ¿Qué imaginó Lucas al crear Grow Labs? ¿Qué quiere que sea en 12 meses? | Definición inicial de visión. |
| Rol de Gustavo | ¿Qué debe ordenar? ¿Qué decisiones puede tomar? ¿Qué seguimiento debe liderar? | Alcance del rol de claridad empresarial. |
| Oferta actual | ¿Qué servicios podemos vender con seguridad hoy? ¿Cuáles están verdes? | Servicios vendibles ahora y servicios a postergar. |
| Cliente ideal | ¿A quién le duele más el problema que resolvemos? ¿Quién puede pagar? | Perfil de cliente prioritario. |
| Proceso comercial | ¿Qué pasa cuando un cliente consulta? ¿Quién responde? ¿Qué se pregunta? | Flujo mínimo de venta y diagnóstico. |
| Proceso operativo | ¿Cómo se acompaña al cliente después de contratar? | Flujo mínimo de onboarding y ejecución. |
| Prioridades | ¿Cuáles son las 5 prioridades de los próximos 30 días? | Lista de prioridades con responsables. |

Acta rápida de la reunión

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 4. Fase 1 - Orden estratégico

Definir la base de identidad, dirección y prioridades de Grow Labs.

- Definir qué es Grow Labs en una frase clara.

- Definir qué problema real resuelve.

- Definir qué quiere ser y qué no quiere ser.

- Definir objetivos iniciales 2026.

- Definir prioridades de dirección para los próximos meses.

| Tema | Definición inicial | Pendiente de validar |
| --- | --- | --- |
| Qué es Grow Labs | Empresa que ayuda a ordenar, automatizar y escalar operaciones mediante tecnología, IA y soluciones digitales. |  |
| Problema que resuelve | Desorden operativo, tareas manuales, falta de datos claros, atención deficiente y procesos poco escalables. |  |
| No queremos ser | Una empresa que vende tecnología suelta, páginas web aisladas o automatizaciones sin diagnóstico. |  |
| Queremos ser | Un socio tecnológico y estratégico que transforma problemas operativos en sistemas claros y escalables. |  |
| Criterio central | Generar dinero como consecuencia de hacer muy bien las cosas. |  |

Visión de Lucas

__La diferencia es en yo quiero que group sea un como un centro de una comunidad de programadores pero cuál es el la ventaja voy a tener esta comunidad programadores y bueno tenés que andar pensando en contratar no entender voy directamente le voy a decir che por ejemplo eh empezamos vamos a desarrollar este proyecto necesitamos gente que nos hagamos colabore cierto y bueno te van a llover la cantidad de personas vos puedes filtrar me entendés y estos flacos no son tus empleados estos flacos son tus colaboradores o sea son eh van a cómo serían no son tus socios pero vos le vas a dar trabajo así como bueno por ejemplo como hubo más ha hecho conmigo conectar entonces de esa forma avanzar es mucho más rápido que cosa me pasa a mí hoy tengo que o sea me siento tengo que organizarme porque me siento un poco como abrumado porque porque yo sí quiero darle todo lo que corre lo que lo que lo que planeamos en novedades el tema de que me termina me termina de bajoneando el tema de decir che que los niños que laburo que esto aquello por ahí llega llega el salgo de trabajar y realmente me pongo a la cabeza sí explotada entonces por eso en el laburo las últimas horas de trabajo la última hora apago todo lo que es el sanatorio y se la dedico group por ejemplo al Alcázar donde el más avanzado es cuando estoy en el sanatorio claro pues imagínate ahora martes y jueves que estoy con los niños juguetes no tocar nada eh y bueno después por ejemplo en esta semana el lunes tuvimos la reunión y chau tenés la reunión y es como que el la batería de ganas de laburar es como que hasta ahí me llegó y por eso es la idea de groups era tener esta esta comunidad de programadores y las ideas no solamente van a venir desde arriba sino que van a venir de los colaboradores mira si viene un pendejo que tiene la tiene no sé no voy a decir la cura el cáncer que tiene por ejemplo el sabe cómo detectar más cáncer utilizando tal herramienta y vino el pendejo y el pendejo nos la recomendó la idea nosotros le dimos al espacio las herramientas imaginamos guion ni de pendejo va a entender entonces esa forma no sólo tenemos que estar nosotros de forma proactiva buscando clientes sino que vamos a tener gente que nos está trayendo ideas y nos está trayendo esa es el el digamos era la la idea de groups así trabaja global no sé si me me me entendí sí de hecho. ajá____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Visión de Gustavo

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Objetivos iniciales 2026

Propuesto por Lucas 
Objetivos no economicos: 
1.Diseñar un método de abordaje de clientes
2.Diseñar estrategia 30/60/90 dias para tener un road map de hacia donde vamos
3.Diseñar mecanismos de selección de personal critico para proyectos y desarrollos
4.Diseñar plan de financiamiento
5.Crear software de gestion interna
-Objetivos Económicos
1.$50.000.000 de pesos argentinos en el 2026
2.10 clientes con software desarrollado integramente por grow labs
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 5. Fase 2 - Modelo de negocio

Ordenar qué se vende, a quién se vende, cómo se cobra y qué proyectos convienen.

Regla de foco Grow Labs no debe vender de todo para todos. Debe elegir servicios claros, clientes adecuados y problemas donde pueda entregar resultados reales.

| Línea de servicio | Qué resuelve | Cliente ideal | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM a medida | Ordenar seguimiento comercial, clientes, oportunidades y ventas. | Pymes, profesionales, negocios con leads desordenados. | Alta |
| Sistemas a medida | Digitalizar procesos internos específicos. | Empresas con operación repetitiva y necesidad de control. | Alta |
| Automatización con IA | Reducir tareas manuales, errores y tiempos operativos. | Equipos administrativos, comerciales y de atención. | Alta |
| Agentes IA en WhatsApp | Atender consultas, calificar leads y responder 24/7. | Negocios con volumen de consultas. | Media/Alta |
| Dashboards / BI | Transformar datos dispersos en decisiones claras. | Empresas que necesitan indicadores de gestión. | Media/Alta |
| Desarrollo web | Mejorar presencia digital y captación. | Empresas que necesitan confianza comercial. | Media |

| Decisión | Criterio a definir |
| --- | --- |
| Modelo de cobro | Proyecto cerrado / abono mensual / diagnóstico pago / mantenimiento / soporte. |
| Ticket mínimo | Definir monto mínimo aceptable para evitar proyectos chicos que consumen mucho tiempo. |
| Servicios a evitar | Trabajos sin alcance, clientes sin decisión, pedidos urgentes mal definidos, tareas no rentables. |
| Propuesta de valor | Claridad + automatización + sistema + acompañamiento. |

Definición de cliente ideal

Perfecto con él el modelo de cobro bueno eso es básico o sea cómo puedes cómo puede ser cliente chico no le puedes cobrar el desarrollo porque si un cliente chico tiene que ser algo que ya esté más o menos empaquetado y son arreglos mínimos cierto entonces le cobrará un abono mensual cierto el monto del abono mensual eso creo que es algo en lo que yo te voy a dar delegar más que nada voz veo que ahí lo ahí lo tienes mucho más claro esa parte en cuanto al ticket mínimo sigue hay que pensar que bueno tiene que cubrir en los objetivos nuestros por lo tanto el ticket ya va a ser una barrera de entrada que vamos a ir sacando sacando clientes de encima siempre hay algo que me gusta hacer con el ticket siempre antes de ofrecer un programa ve entro al internet y a una búsqueda o sea a ver cuáles son los competidores para eso que está buscando el cliente y siempre trato de posicionarme no esto no no estoy diciendo que es una buena o una mala práctica es la forma que que me surgió lo hizo así bueno la forma lo he hecho entonces me pongo a ver bueno cuál es el el el importe más o menos me posicionan un precio promedio en relación a mis competidores para eso por ejemplo un sistema de gestión un sistema de gestión hoy en día todos los están cobrando entre eh 30 USD y 150 USD cierto bueno yo veo según cuál es por ejemplo el más caro que lo que ofrecen no ahora todo lo que ofrece los internet ya que lo que ofrecen evaluó qué es lo que ofrezco yo y siempre me gusta posicionarme en el medio no soy el más barato no soy el más caro estoy en el medio es el el es la forma en la que he pensado pero mis vuelvo a ser para arriba después eh en cuanto al al cliente ideal cómo definirlo el cliente ideal la verdad que por ahí es un no era a ver si se baja el cliente ideal eh por ejemplo eh es en cuestión de estandarizar un proceso para cada tipo de cliente que si nosotros lo vamos a poner los llamemos vaya personas como le dicen en en marketing votar es tener distintos tipos de cliente tenéis un cliente donde tenéis un cliente un emprendedor que se está empezando que viene con mucha energía a todo dicen te lleva mucho tiempo por qué porque te quieren pagar lo menos posible y quiere que el sistema haga todo me entendés entonces te tal vez por un importe muy bajo terminas perdiendo mucho tiempo y si vos después controlar las horas de desarrollo que has invertido en ese tal vez la vas a venir a recuperar después de un año que lo tuviste como cliente y tal vez nunca lo recuperé porque en el medio tentada de pedir las reglas pero bueno eso no es error del cliente error de la planificación o sea hay que bonificar mejor después tenés cliente por ejemplo un cliente como un cliente como vos más o menos entiende ese proceso tener claro qué es lo que quiere es cierto pero estás esperando estás a la espera de bueno a ver que que lo haga una vez que lo haces al una vez que ves lo que estás haciendo vos ahí donde empezaba a pedir modificaciones pero ese tipo de clientes sería el cliente ideal porque es el cliente era porque el ya saben que lo que quieren ya saben cómo lo quieren y ya saben que el ya tienen claro el resultado de lo que buscan y después tener persona por ejemplo como tu papá que son todos tipos solos los diablos ubicaría los 3 tipos de clientes que podemos tener en que no son personas que no saben son personas que saben tal vez lo que quieren el tema es en que bolas es eso a medida y después no te lo digo sí sí me entendés entonces ahí la implementación o sea esto es algo que creo que debe ser uno de los valores que tiene de los blancos en que el trabajo no termina cuando yo termino de hacer el código del trabajo termina cuando está implementado claro cierto______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Servicios que NO conviene vender por ahora

1-Automatizaciones pequeñas (conllevan tiempo y se pagan baratos, es mejor ofrecer software personalizado)
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 6. Fase 3 - Sistema comercial

Crear un método para responder, diagnosticar, proponer y hacer seguimiento comercial.

| Paso | Acción estándar | Responsable sugerido | Documento / herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar consulta inicial. | Gustavo | Ficha de oportunidad. |
| 2 | Clasificar tipo de cliente y urgencia. | Gustavo | Matriz de calificación. |
| 3 | Agendar primera reunión si hay potencial. | Gustavo | Agenda + guion. |
| 4 | Diagnosticar problema real. | Gustavo + Lucas si es técnico | Ficha de diagnóstico. |
| 5 | Definir alcance preliminar y viabilidad. | Lucas + Gustavo | Resumen de solución. |
| 6 | Preparar propuesta comercial. | Gustavo con validación de Lucas | Plantilla de propuesta. |
| 7 | Hacer seguimiento. | Gustavo | Tablero comercial. |
| 8 | Cerrar, negociar o descartar. | Lucas + Gustavo | Registro de decisión. |

Regla comercial No presupuestar sin entender el problema real, el decisor, la urgencia, el presupuesto estimado y el impacto económico para el cliente.

| Preguntas para primera reunión | Respuesta del cliente |
| --- | --- |
| ¿Qué problema querés resolver y desde cuándo existe? |  |
| ¿Cómo lo están resolviendo hoy? |  |
| ¿Qué costo tiene hoy este desorden en tiempo, dinero o errores? |  |
| ¿Quién decide la contratación? |  |
| ¿Qué resultado concreto esperás lograr? |  |
| ¿Hay presupuesto o rango de inversión definido? |  |
| ¿Qué sistemas, planillas o herramientas usan hoy? |  |

Ajustes al proceso comercial

_Por qué por qué algo muy noble lleva la consultora la en la parte tecnológica ha empezado el año pasado o sea lo que yo antes hacía era no lo que hace lelio pero sí yo a a asesoraba a las empresas a través de los programas después dejé asesorar la empresa ahora hacemos los programas no no eh_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 7. Fase 4 - Sistema operativo de proyectos

Definir cómo se trabaja una vez que el cliente acepta la propuesta.

| Etapa | Objetivo | Acciones mínimas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding | Arrancar ordenado. | Confirmar alcance, responsables, canales, accesos e información. | Checklist de inicio. |
| Relevamiento | Entender operación real. | Mapear procesos, herramientas actuales, dolores y datos. | Diagnóstico operativo. |
| Plan de trabajo | Ordenar ejecución. | Definir hitos, responsables, reuniones y fechas. | Cronograma. |
| Desarrollo / implementación | Construir solución. | Ejecutar tareas técnicas, pruebas internas y ajustes. | Versión funcional. |
| Validación | Evitar entregas ambiguas. | Mostrar avance, recibir feedback, registrar cambios. | Acta de validación. |
| Cierre | Formalizar entrega. | Capacitar, documentar, cerrar pendientes. | Acta de cierre + próximos pasos. |

| Control clave | Criterio |
| --- | --- |
| Cambios de alcance | Todo pedido nuevo debe registrarse, evaluarse y aprobarse antes de ejecutarse. |
| Comunicación con cliente | Un canal principal, reuniones pautadas y actas simples. |
| Calidad | No entregar sin prueba interna y validación funcional. |
| Continuidad | Cada proyecto debe dejar documentación mínima para no depender de memoria. |

Checklist de onboarding a completar

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 8. Fase 5 - Gestión interna de Grow Labs

Crear una rutina mínima para dirigir la empresa sin depender de memoria, WhatsApp o urgencias.

| Área | Lucas | Gustavo | Decisiones compartidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | Visión técnica y producto. | Orden empresarial y prioridades. | Rumbo, clientes objetivo, servicios principales. |
| Comercial | Validación técnica y alcance. | Diagnóstico, propuesta y seguimiento. | Precios, condiciones y cierre. |
| Operación | Solución técnica y calidad. | Planificación, seguimiento y documentación. | Cambios de alcance y prioridades. |
| Gestión interna | Disponibilidad técnica y recursos. | Reuniones, tablero, decisiones y control. | Objetivos y evaluación mensual. |

Rutina mínima recomendada Una reunión semanal de dirección de 60 a 90 minutos. Sin esta rutina, las ideas se dispersan y la empresa vuelve a depender de la urgencia.

| Reunión | Frecuencia | Temas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Lucas + Gustavo | Semanal | Prioridades, ventas, proyectos, decisiones. | Lista de acciones semanales. |
| Proyectos activos | Semanal o según necesidad | Estado, bloqueos, entregables, riesgos. | Tablero actualizado. |
| Revisión mensual | Mensual | Objetivos, ingresos, clientes, operación. | Ajuste de rumbo. |

Decisiones internas tomadas

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 9. Fase 6 - Plan 30 / 60 / 90 días

Convertir el orden en ejecución concreta, con responsables y entregables.

| Plazo | Prioridad | Acciones | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-30 días | Orden base | Reunión fundacional, roles, servicios, cliente ideal, proceso comercial mínimo. | Lucas + Gustavo | [ ] |
| 0-30 días | Primeros documentos | Identidad, modelo de negocio preliminar, ficha de diagnóstico y plantilla de propuesta. | Gustavo | [ ] |
| 31-60 días | Sistema operativo | Onboarding, seguimiento de proyectos, actas, control de cambios. | Gustavo + Lucas | [ ] |
| 31-60 días | Oferta comercial | Paquetes de servicios, condiciones de cobro, criterios de proyectos. | Lucas + Gustavo | [ ] |
| 61-90 días | Consolidación | Manual operativo v1, indicadores, tablero y revisión de rentabilidad. | Gustavo | [ ] |
| 61-90 días | Escalabilidad | Detectar soluciones repetibles, abonos mensuales y oportunidades de producto. | Lucas + Gustavo | [ ] |

Acciones de los próximos 7 días

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Acciones de los próximos 30 días

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# 10. Plantillas para completar

Estas tablas pueden usarse en reuniones internas, con clientes o para ordenar decisiones.

## 10.1 Registro de decisiones

| Fecha | Decisión | Motivo | Responsable | Próxima acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 10.2 Tablero de oportunidades comerciales

| Cliente | Necesidad | Estado | Próximo paso | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 10.3 Tablero de proyectos activos

| Proyecto | Cliente | Etapa | Bloqueo / riesgo | Próximo entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 10.4 Matriz para aceptar o rechazar proyectos

| Criterio | Pregunta | Puntaje 1-5 | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Claridad del problema | ¿El cliente sabe qué quiere resolver? |  |  |
| Decisor claro | ¿Está presente quien decide? |  |  |
| Presupuesto | ¿Tiene capacidad real de inversión? |  |  |
| Impacto | ¿La solución genera ahorro, ventas, control o escala? |  |  |
| Viabilidad técnica | ¿Grow Labs puede resolverlo bien hoy? |  |  |
| Rentabilidad | ¿El proyecto deja margen y no consume energía excesiva? |  |  |
| Potencial futuro | ¿Puede derivar en mantenimiento, abono o nuevos proyectos? |  |  |

## 10.5 Matriz de control semanal

| Semana | Objetivo de la semana | Responsable | Avance | Bloqueo | Decisión requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conclusiones finales y próximos pasos

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________