## Dashboard
DASHBOARD DE CONTROL ¦ GROW LABS
Indicadores automáticos para controlar el orden estratégico, comercial y operativo de la empresa.
Total acciones |  |  | Completadas |  |  | En curso |  |  | Pendientes
27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27
Bloqueadas |  |  | Vencidas |  |  | Próximos 7 días |  |  | % avance general
0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0%
Fase | Total | Completadas | En curso | Vencidas | % Avance |  | Estado | Cantidad
Fase 1 - Orden estratégico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Pendiente | 27
Fase 2 - Modelo de negocio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | En análisis | 0
Fase 3 - Sistema comercial | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | En curso | 0
Fase 4 - Sistema operativo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | En revisión | 0
Fase 5 - Gestión interna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Completado | 0
Fase 6 - Plan 30/60/90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Bloqueado | 0
[7 empty] | Postergado | 0
[7 empty] | Cancelado | 0
Prioridad | Total | Vencidas |  | FOCO DE LA SEMANA
Alta | 18 | 0 |  | 1 | Revisar tareas vencidas y bloqueadas.
Media | 9 | 0 |  | 2 | Actualizar estados de la Matriz_Control.
Baja | 0 | 0 |  | 3 | Registrar decisiones tomadas con Lucas.
|  |  |  | 4 | Definir próximos pasos con responsable y fecha.
|  |  |  | 5 | Cerrar o reprogramar lo que no avance.
|  |  |  | 6 | Mantener pocas prioridades activas para no dispersarse.
Formulas:
Completadas = COUNTIFS(Matriz_Control!G5:G104,[Total acciones],Matriz_Control!H5:H104,"<>Completado",Matriz_Control!J5:J104,"<"&TODAY())
Vencidas = COUNTIFS(Matriz_Control!B5:B104,[Total acciones],Matriz_Control!H5:H104,"<>Completado",Matriz_Control!J5:J104,"<"&TODAY())

## Matriz_Control
MATRIZ DE CONTROL ¦ GROW LABS
Carga aquí las fases, decisiones, tareas, responsables, fechas y estados. El Dashboard se actualiza automáticamente.
ID | Fase | Tipo | Tarea / Decisión / Entregable | Resultado esperado | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha inicio | Fecha objetivo | Fecha cierre | % avance | Días restantes | Semáforo | Observaciones / Próximo paso
1 | Fase 1 - Orden estratégico | Reunión | Realizar reunión fundacional Lucas + Gustavo | Alinear visión, roles y prioridades iniciales | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 0% | 1 | Próximo | Usar agenda de bases de Grow Labs
2 | Fase 1 - Orden estratégico | Documento | Redactar diagnóstico actual de Grow Labs | Fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades claros | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-05-26 | 2026-05-30 |  | 0% | 1 | Próximo
3 | Fase 1 - Orden estratégico | Decisión | Definir propósito, visión y misión | Identidad estratégica escrita | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-05-29 | 2026-06-02 |  | 0% | 4 | Próximo
4 | Fase 1 - Orden estratégico | Decisión | Definir objetivos 2026 | Objetivos claros, medibles y accionables | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-05-31 | 2026-06-05 |  | 0% | 6 | Próximo
5 | Fase 2 - Modelo de negocio | Documento | Mapear servicios actuales de Grow Labs | Servicios ordenados en principales, secundarios y futuros | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-02 | 2026-06-07 |  | 0% | 8 | En fecha
6 | Fase 2 - Modelo de negocio | Decisión | Definir cliente ideal | Perfil de cliente objetivo y clientes a evitar | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-03 | 2026-06-09 |  | 0% | 9 | En fecha
7 | Fase 2 - Modelo de negocio | Documento | Redactar propuesta de valor | Mensaje comercial claro y defendible | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-05 | 2026-06-11 |  | 0% | 11 | En fecha
8 | Fase 2 - Modelo de negocio | Decisión | Definir formas de cobro | Modelos: diagnóstico, proyecto, mensualidad y mantenimiento | Lucas + Gustavo | Media | Pendiente | 2026-06-07 | 2026-06-14 |  | 0% | 13 | En fecha
9 | Fase 2 - Modelo de negocio | Matriz | Crear matriz de servicios a priorizar/postergar | Criterio para decidir qué vender ahora | Gustavo | Media | Pendiente | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  | 0% | 14 | En fecha
10 | Fase 3 - Sistema comercial | Proceso | Crear protocolo de primer contacto | Saber qué hacer cuando un cliente consulta | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-10 | 2026-06-17 |  | 0% | 16 | En fecha
11 | Fase 3 - Sistema comercial | Plantilla | Diseñar ficha de diagnóstico del cliente | Capturar datos mínimos antes de presupuestar | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  | 0% | 17 | En fecha
12 | Fase 3 - Sistema comercial | Guion | Armar guion de primera reunión comercial | Reuniones más ordenadas y orientadas a diagnóstico | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-12 | 2026-06-20 |  | 0% | 18 | En fecha
13 | Fase 3 - Sistema comercial | Plantilla | Crear plantilla de propuesta comercial | Propuestas claras, comparables y profesionales | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-13 | 2026-06-23 |  | 0% | 19 | En fecha
14 | Fase 3 - Sistema comercial | Proceso | Definir seguimiento de oportunidades | Estados comerciales y próximos pasos definidos | Gustavo | Media | Pendiente | 2026-06-15 | 2026-06-25 |  | 0% | 21 | En fecha
15 | Fase 4 - Sistema operativo | Proceso | Crear proceso de onboarding del cliente | Inicio de proyecto ordenado y sin improvisación | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-17 | 2026-06-27 |  | 0% | 23 | En fecha
16 | Fase 4 - Sistema operativo | Checklist | Armar checklist de información inicial | Datos, accesos y documentos requeridos por proyecto | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-19 | 2026-06-30 |  | 0% | 25 | En fecha
17 | Fase 4 - Sistema operativo | Tablero | Definir tablero de seguimiento de proyectos | Control de avances por cliente y entregable | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-21 | 2026-07-03 |  | 0% | 27 | En fecha
18 | Fase 4 - Sistema operativo | Plantilla | Crear modelo de informe de avance | Comunicación profesional con clientes | Gustavo | Media | Pendiente | 2026-06-23 | 2026-07-07 |  | 0% | 29 | En fecha
19 | Fase 4 - Sistema operativo | Política | Definir política de cambios de alcance | Evitar pedidos fuera de alcance sin control | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-06-25 | 2026-07-10 |  | 0% | 31 | En fecha
20 | Fase 5 - Gestión interna | Documento | Definir roles Lucas / Gustavo | Responsabilidades y decisiones claras | Lucas + Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 0% | 4 | Próximo
21 | Fase 5 - Gestión interna | Rutina | Instalar reunión semanal de gestión | Seguimiento constante de prioridades | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-05-27 | 2026-05-31 |  | 0% | 2 | Próximo | Frecuencia sugerida: 1 vez por semana
22 | Fase 5 - Gestión interna | Registro | Crear registro de decisiones | Que las decisiones no queden en WhatsApp o memoria | Gustavo | Media | Pendiente | 2026-05-31 | 2026-06-05 |  | 0% | 6 | Próximo
23 | Fase 5 - Gestión interna | Indicadores | Definir indicadores mínimos de gestión | Medir avance, ventas, proyectos y calidad | Gustavo | Media | Pendiente | 2026-06-05 | 2026-06-13 |  | 0% | 11 | En fecha
24 | Fase 6 - Plan 30/60/90 | Plan | Armar plan de acción a 30 días | Acciones urgentes y responsables claros | Gustavo | Alta | Pendiente | 2026-05-31 | 2026-06-07 |  | 0% | 6 | Próximo
25 | Fase 6 - Plan 30/60/90 | Plan | Armar plan de acción a 60 días | Consolidar modelo comercial y operativo | Gustavo | Media | Pendiente | 2026-06-10 | 2026-06-25 |  | 0% | 16 | En fecha
26 | Fase 6 - Plan 30/60/90 | Plan | Armar plan de acción a 90 días | Sistema inicial de empresa funcionando | Lucas + Gustavo | Media | Pendiente | 2026-06-25 | 2026-07-25 |  | 0% | 31 | En fecha
27 | Fase 6 - Plan 30/60/90 | Manual | Consolidar manual operativo v1.0 | Primer manual práctico de Grow Labs | Gustavo | Media | Pendiente | 2026-07-10 | 2026-08-09 |  | 0% | 46 | En fecha
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Formulas:
Días restantes = IF([Tarea / Decisión / Entregable]="","",IF([Estado]="Completado",0,[Fecha inicio]-TODAY()))
Semáforo = IF([Tarea / Decisión / Entregable]="","",IF([Estado]="Completado","OK",IF([Estado]="Bloqueado","Bloqueado",IF([Fecha inicio]<TODAY(),"Vencido",IF([Fecha inicio]-TODAY()<=7,"Próximo","En fecha")))))

## Registro_Reuniones
REGISTRO DE REUNIONES Y DECISIONES ¦ GROW LABS
Fecha | Tipo | Tema | Decisión / Acuerdo | Responsable | Próximo paso | Fecha compromiso | Estado | Observaciones
| Semanal | Reunión de gestión |  | Gustavo |  |  | Pendiente
| Estratégica | Bases de Grow Labs |  | Lucas + Gustavo |  |  | Pendiente

## Guia_Uso
GUÍA RÁPIDA DE USO ¦ MATRIZ DE CONTROL GROW LABS
Objetivo de la planilla
Controlar el orden inicial de Grow Labs: estrategia, modelo de negocio, sistema comercial, sistema operativo, gestión interna y plan 30/60/90 días. La matriz permite transformar conversaciones en tareas, decisiones y entregables medibles.
Cómo llenarla semana a semana
1 | Ir a Matriz_Control. | Completar o actualizar las tareas y decisiones activas.
2 | Elegir Fase, Responsable, Prioridad y Estado. | Usar las listas desplegables para mantener el orden.
3 | Colocar Fecha objetivo. | La planilla calcula días restantes y semáforo automáticamente.
4 | Actualizar % avance. | Usar 0%, 25%, 50%, 75% o 100% según avance real.
5 | Revisar Dashboard. | Controlar avance general, vencidas, bloqueadas y próximos 7 días.
6 | Registrar decisiones. | Usar Registro_Reuniones para no depender de WhatsApp o memoria.
Regla de gestión
Cada reunión con Lucas debe terminar con tres cosas: una decisión escrita, una tarea con responsable o un proceso que se pueda repetir. Si no queda cargado en la matriz, no existe como compromiso de gestión.

## Listas
Fases | Estados | Prioridades | Responsables | Si/No
Fase 1 - Orden estratégico | Pendiente | Alta | Gustavo | Sí
Fase 2 - Modelo de negocio | En análisis | Media | Lucas | No
Fase 3 - Sistema comercial | En curso | Baja | Lucas + Gustavo
Fase 4 - Sistema operativo | En revisión |  | Equipo
Fase 5 - Gestión interna | Completado |  | Cliente
Fase 6 - Plan 30/60/90 | Bloqueado
Postergado
Cancelado